|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ БАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**  **БАЕвского района Алтайского края** | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕние** | | | |
|  |  |  |  |
| 03.03.2025 |  |  | №12-а |

**с. Баево**

|  |
| --- |
| Об обеспечении безопасности населения и территории муниципального образования Баевский сельсовет в период пропуска паводковых вод в 2025 году |

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2025 года, своевременного принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба народному хозяйству и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ, руководствуясь п. 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 8 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Баевский сельсовет Баевского района Алтайского края, Администрация сельсовета постановляет:

1. Утвердить План организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения, мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний, предупреждения загрязнения водных объектов и территории Баевского сельсовета в период весеннего паводка 2025 года (приложение № 1):

- организовать очистку от снега территории поселения, обустройство канав для пропуска талых вод;

- провести инструктажи населения по правилам действий в случае подтопления домов и хозяйственных построек;

- определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий возможных подтоплений, организовать их подготовку и материально-техническое обеспечение;

- взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности населения и территорий в период весеннего паводка;

- определить зоны возможных подтоплений в результате разлива рек;

- составить списки проживающих граждан в зонах возможного подтопления и количество сельхозживотных;

- определить места размещения отселяемых граждан и сельхозживотных на время паводка, порядок их эвакуации и всестороннего обеспечения;

-определить технику для обеспечения эвакуации маломобильных групп населения (дети, инвалиды, престарелые);

- обеспечить своевременное оповещение населения, находящегося в зонах подтопления;

- провести разъяснительную работу с гражданами, чье имущество находится в зоне подтопления о необходимости заключения договоров страхования;

- иметь запас финансовых и материальных средств на случай ликвидации последствий паводка.

- сформировать оперативную группу для участия в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями;

- подготовить раздаточный материал для населения по мерам безопасности в паводкоопасный период.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Администрации сельсовета для координации действий по ликвидации возможных ЧС, связанных с паводком (приложение № 2).

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации сельсовета.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Т.К.Рябова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Баевского сельсовета

от 03.03.2025 № 12-а

План

организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения, мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний, предупреждения загрязнения водных объектов и территории Баевского сельсовета в период весеннего паводка 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Профилактические мероприятия по защите населения и территории села | Сроки исполнения |
| 1 | Совместно с депутатами провести обходы села с целью изучения конкретно складывающейся обстановки. Определить зоны возможных подтоплений в результате разлива рек | до 23 марта |
| 2 | Организовать очистку от снега территории села, обустройство канав для пропуска талых вод | до 01 апреля |
| 3 | Провести инструктажи населения по правилам действий в случае подтопления домов и хозяйственных построек | до 01 апреля |
| 4 | Провести практические проверки имеющейся системы оповещения населения | до 23 марта |
| 5 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий возможных подтоплений, организовать их подготовку и материально-техническое обеспечение | до 01 апреля |
| 6 | Принять меры по обеспечению безопасности мест складирования твердых бытовых отходов | до 01 апреля |
| 7 | Составить списки проживающих граждан в зонах возможного подтопления и количество сельхозживотных | 15 марта |
| 8 | Определить места размещения отселяемых граждан и сельхозживотных на время паводка, порядок их эвакуации и всестороннего обеспечения | до 01 апреля |
| 9 | Определить технику для обеспечения эвакуации маломобильных групп населения (дети, инвалиды, престарелые) | до 01 апреля |
| 10 | Создать мобильные бригады для оказания адресной помощи при подтоплении (эвакуация, вывод скота, подъем запасов из погребов, имущества), определив их состав, порядок оповещения и сбора, связи и обеспечение транспортом. Провести расчет привлекаемого для эвакуации транспорта | до 01 апреля |
| 11 | Провести занятия с персоналом приемных эвакуационных пунктов по порядку их действия | до 01 апреля |
| 12 | Организовать круглосуточный контроль подъема воды в р. Кулунда | во время паводка |
| 13 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории сельсовета с целью предупреждения и ликвидации ЧС, вызванной паводком | до и во время паводка |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Баевского сельсовета

от 03.03.2025 № 12-а

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧС, СВЯЗАННЫХ С ПАВОДКОМ

1. Рябова Татьяна Константиновна - руководитель группы, глава Баевского сельсовета.

2. Кузнецова Ирина Анатольевна - заместитель главы Администрации сельсовета.

3.Шепутха Владимир Николаевич– водитель.

4. Пахомов Евгений Юрьевич - рабочий.

5.Носырев Александр Петрович – депутат Баевского сельского Совета народных депутатов.

6.Евтропов Артем Евгеньевич – рабочий.